## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG - LMS MVP
Nguồn: Scope_MVP_LMS.docx + Đặc tả nghiệp vụ LMS
Backlog ID | Chức năng/Yêu cầu | Mô tả ngắn | Độ ưu tiên
PB01 | M1 - Tài khoản & phân quyền: Đăng nhập Email/Password + JWT | Đăng nhập, logout, refresh token, phân quyền theo vai trò. Chưa làm Google SSO, OTP, anomaly login AI. | P0
PB02 | M1 - Tài khoản & phân quyền: Quản lý tài khoản người dùng | Admin tạo/sửa/khóa/mở khóa user thủ công; có thể import CSV nếu còn thời gian. Chưa làm Google Form webhook. | P0
PB03 | M1 - Multi-campus: Phân quyền dữ liệu theo cơ sở | Bắt buộc filter theo ma_don_vi. Chưa cần dashboard so sánh đa cơ sở. | P0
PB04 | Master Data: Quản lý đơn vị, học kỳ, môn học, lớp | CRUD cơ bản cho cơ sở, học kỳ, môn học, lớp hành chính, lớp học phần, phòng học. | P0
PB05 | M12 - Đăng ký học phần: Mở/đóng giai đoạn đăng ký | Admin/Giáo vụ cấu hình giai đoạn đăng ký, số tín chỉ tối đa, trạng thái mở/đóng. | P0
PB06 | M12 - Đăng ký học phần: HS đăng ký lớp học phần | Đăng ký lớp còn chỗ, kiểm tra tiên quyết, kiểm tra tín chỉ tối đa. Waitlist chỉ làm mức đơn giản hoặc bỏ nếu timeline gấp. | P0
PB07 | M7 - Thời khóa biểu: Xếp TKB cơ bản | Giáo vụ tạo lịch theo lớp/GV/phòng/thứ/giờ. Check trùng GV, phòng, lớp. Chưa làm kéo-thả nâng cao, AI gợi ý, Zoom/Meet API. | P0
PB08 | M7/M5 - Buổi học: Sinh buổi học từ TKB | Sinh BuoiHoc theo ngày trong học kỳ để phục vụ điểm danh. Cho phép hủy buổi thủ công. Chưa làm đổi lịch/dạy thay workflow đầy đủ. | P0
PB09 | M2 - Khóa học & nội dung: GV tạo khóa học/chương/bài học | Hỗ trợ text/PDF/link video/file upload cơ bản. Chưa làm CDN streaming, AI summary, unlock condition phức tạp. | P0
PB10 | M2 - Khóa học & nội dung: HS xem nội dung và lưu tiến độ | Lưu % tiến độ khi mở/hoàn thành bài. Heartbeat đơn giản theo sự kiện; chưa cần realtime 5 giây chính xác. | P0
PB11 | M3 - Bài tập: GV tạo bài tập | Tạo bài tập, deadline, số lần nộp, định dạng file cho phép. Chưa làm plagiarism, AI grading, reminder tự động. | P0
PB12 | M3 - Bài tập: HS nộp bài | Upload file/link bài làm, tự đánh dấu nộp trễ. Chưa kiểm tra đạo văn. | P0
PB13 | M3/M6 - Chấm bài: GV chấm bài và nhận xét | GV nhập điểm bài nộp, nhận xét. Điểm bài tập có thể chưa tự động đẩy vào công thức tổng kết nếu chưa có grade-item chi tiết. | P0
PB14 | M4 - Kiểm tra: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm | MVP chỉ làm câu hỏi trắc nghiệm, nhập thủ công. Chưa làm AI sinh câu hỏi, tự luận, LaTeX nâng cao. | P1
PB15 | M4 - Kiểm tra: Tạo đề và làm bài trắc nghiệm | HS làm bài trắc nghiệm, nộp một lần, hệ thống tự chấm. Chưa làm WebRTC proctoring, fullscreen enforcement, stream màn hình, dashboard giám thị. | P1
PB16 | M5 - Điểm danh: GV điểm danh theo buổi học | GV chọn buổi học, danh sách HS, đánh dấu có mặt/vắng/đi muộn/có phép. Chưa làm AI dự đoán vắng, mở khóa điểm danh tự động phức tạp. | P0
PB17 | M5 - Điểm danh: HS xem lịch sử điểm danh | HS xem lịch sử chuyên cần cá nhân. Cảnh báo ngưỡng vắng chỉ làm rule đơn giản nếu có cấu hình. | P0
PB18 | M6 - Bảng điểm: Cấu hình trọng số điểm | Admin/Giáo vụ cấu hình trọng số quá trình/giữa kỳ/cuối kỳ và ngưỡng đạt. | P0
PB19 | M6 - Bảng điểm: GV nhập điểm và tính GPA môn | Nhập 3 cột điểm chính: quá trình, giữa kỳ, cuối kỳ. Tính GPA môn và trạng thái đạt/rớt. Chưa làm sửa điểm đa cấp phức tạp. | P0
PB20 | M6 - Bảng điểm: HS xem bảng điểm | HS xem điểm từng môn, GPA môn, trạng thái đạt/rớt. Chưa làm transcript PDF hoặc dashboard phân tích. | P0
PB21 | M10 - Tài chính tối giản: Tạo công nợ học phí | Admin tạo hóa đơn học phí theo kỳ/lớp/học sinh. Không tự động tính học bổng. | P0
PB22 | M10 - Tài chính tối giản: Ghi nhận thanh toán thủ công | MVP chỉ hỗ trợ chuyển khoản/chụp minh chứng hoặc Admin xác nhận đã thu. Chưa tích hợp VNPay/MoMo, webhook, HMAC, refund tự động. | P0
PB23 | M13 - Đơn từ tối giản: Nộp đơn cơ bản | Chỉ cho HS gửi đơn dạng form + file minh chứng; Admin duyệt/từ chối. Chưa auto-execute sau duyệt, chưa workflow đa cấp. | P0
PB24 | Cross-cutting: Thông báo trong app | Chỉ notification in-app cho sự kiện chính: bài tập mới, lịch đổi, điểm công bố, hóa đơn tạo. Chưa làm Notification Hub đầy đủ, email/push/SMS preference. | P1
PB25 | Cross-cutting: Audit log dữ liệu nhạy cảm | Ghi log cho user, điểm, điểm danh, hóa đơn, phân quyền. Chưa cần dashboard audit nâng cao. | P1

## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG - LMS MVP
Dữ liệu phân rã từ Product Backlog; cấu trúc bám theo mẫu SD21302 - Phát triển ứng dụng
Tổng Product Backlog | 25 | Tổng Task | 75
Sprint 1 | 18 | Sprint 2 | 21
Sprint 3 | 18 | Sprint 4 | 18
P0 Task | 63 | P1 Task | 12
Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint | State | Priority | Start Day | End Day | Assign | Estimate (Hours) | Người thực hiện | Note
T001 | Thiết kế API xác thực JWT/Refresh Token | Xây dựng endpoint login, logout, refresh token và middleware phân quyền theo vai trò | RQ01 | PB01 | 1 | New | P0 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Backend | 8 |  | M1 - Tài khoản & phân quyền
T002 | Xây dựng màn hình đăng nhập và xử lý phiên | Tạo UI đăng nhập email/password, lưu token và điều hướng dashboard theo role | RQ01 | PB01 | 1 | New | P0 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | Frontend | 6 |  | M1 - Tài khoản & phân quyền
T003 | Viết test case xác thực và phân quyền | Kiểm thử login/logout, token hết hạn, tài khoản khóa và quyền truy cập | RQ01 | PB01 | 1 | New | P0 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | QA | 4 |  | M1 - Tài khoản & phân quyền
T004 | API CRUD quản lý người dùng | Tạo/sửa/khóa/mở khóa user, phân trang, tìm kiếm và validate dữ liệu | RQ02 | PB02 | 1 | New | P0 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Backend | 10 |  | M1 - Tài khoản & phân quyền
T005 | Giao diện danh sách và form người dùng | Màn hình quản lý user, bộ lọc vai trò/trạng thái, form tạo/sửa | RQ02 | PB02 | 1 | New | P0 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | Frontend | 8 |  | M1 - Tài khoản & phân quyền
T006 | Test quản lý tài khoản | Kiểm thử tạo/sửa/khóa/mở khóa và import CSV nếu triển khai | RQ02 | PB02 | 1 | New | P0 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | QA | 5 |  | M1 - Tài khoản & phân quyền
T007 | Thiết kế rule filter theo ma_don_vi | Chuẩn hóa authorization theo campus scope tại service/repository layer | RQ03 | PB03 | 1 | New | P0 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Backend | 8 |  | M1 - Multi-campus
T008 | Áp dụng filter dữ liệu đa cơ sở | Bổ sung điều kiện truy vấn cho lớp, TKB, điểm danh, điểm và người dùng | RQ03 | PB03 | 1 | New | P0 | 2026-05-13 | 2026-05-16 | Backend | 10 |  | M1 - Multi-campus
T009 | Kiểm thử phân quyền theo cơ sở | Tạo test case không xem được dữ liệu ngoài phạm vi campus | RQ03 | PB03 | 1 | New | P0 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | QA | 5 |  | M1 - Multi-campus
T010 | API Master Data | CRUD đơn vị, học kỳ, môn học, lớp hành chính, lớp học phần và phòng học | RQ04 | PB04 | 1 | New | P0 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Backend | 12 |  | Master Data
T011 | UI quản lý Master Data | Tạo màn hình danh mục, form nhập liệu, validate và tìm kiếm | RQ04 | PB04 | 1 | New | P0 | 2026-05-13 | 2026-05-16 | Frontend | 10 |  | Master Data
T012 | Kiểm thử dữ liệu nền học kỳ | Test ràng buộc bắt buộc và dữ liệu đủ cho đăng ký học phần/TKB/điểm | RQ04 | PB04 | 1 | New | P0 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | QA | 6 |  | Master Data
T013 | API cấu hình giai đoạn đăng ký | Thiết lập thời gian mở/đóng, số tín chỉ tối đa và trạng thái | RQ05 | PB05 | 1 | New | P0 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Backend | 8 |  | M12 - Đăng ký học phần
T014 | UI mở/đóng đăng ký | Màn hình cấu hình giai đoạn đăng ký cho Admin/Giáo vụ | RQ05 | PB05 | 1 | New | P0 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | Frontend | 6 |  | M12 - Đăng ký học phần
T015 | Test rule mở/đóng đăng ký | Kiểm thử trạng thái mở/đóng, giới hạn tín chỉ và quyền thao tác | RQ05 | PB05 | 1 | New | P0 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | QA | 4 |  | M12 - Đăng ký học phần
T016 | API đăng ký học phần | Kiểm tra lớp còn chỗ, tiên quyết, tín chỉ tối đa và tạo DangKyHocPhan | RQ06 | PB06 | 1 | New | P0 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Backend | 12 |  | M12 - Đăng ký học phần
T017 | UI đăng ký học phần cho HS | Danh sách lớp mở, số chỗ còn, hành động đăng ký và danh sách đã đăng ký | RQ06 | PB06 | 1 | New | P0 | 2026-05-13 | 2026-05-16 | Frontend | 10 |  | M12 - Đăng ký học phần
T018 | Kiểm thử luồng đăng ký học phần | Test enrolled, lớp đầy, thiếu tiên quyết, vượt tín chỉ tối đa | RQ06 | PB06 | 1 | New | P0 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | QA | 6 |  | M12 - Đăng ký học phần
T019 | API kiểm tra xung đột TKB | Kiểm tra trùng GV, phòng, lớp và overlap giờ trước khi lưu | RQ07 | PB07 | 2 | New | P0 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Backend | 12 |  | M7 - Thời khóa biểu
T020 | UI tạo TKB cơ bản | Màn hình chọn học kỳ/lớp/GV/phòng/thứ/giờ và publish lịch | RQ07 | PB07 | 2 | New | P0 | 2026-05-27 | 2026-05-30 | Frontend | 10 |  | M7 - Thời khóa biểu
T021 | Test xung đột TKB | Kiểm thử trùng GV/phòng/lớp, overlap thời gian và publish | RQ07 | PB07 | 2 | New | P0 | 2026-05-29 | 2026-05-31 | QA | 6 |  | M7 - Thời khóa biểu
T022 | Service sinh BuoiHoc từ TKB | Sinh danh sách buổi học theo ngày trong học kỳ từ lịch đã publish | RQ08 | PB08 | 2 | New | P0 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | Backend | 10 |  | M7/M5 - Buổi học
T023 | UI xem/hủy buổi học | Màn hình danh sách buổi học cho Giáo vụ/GV và trạng thái hủy thủ công | RQ08 | PB08 | 2 | New | P0 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Frontend | 6 |  | M7/M5 - Buổi học
T024 | Test sinh buổi học | Kiểm thử sinh lịch theo kỳ, bỏ qua ngày ngoài kỳ và hủy buổi | RQ08 | PB08 | 2 | New | P0 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | QA | 5 |  | M7/M5 - Buổi học
T025 | API quản lý khóa học/chương/bài | CRUD KhoaHoc, Chuong, BaiHoc và trạng thái publish | RQ09 | PB09 | 2 | New | P0 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Backend | 12 |  | M2 - Khóa học & nội dung
T026 | UI soạn nội dung khóa học | Form tạo khóa học, chương, bài học text/PDF/link video/file | RQ09 | PB09 | 2 | New | P0 | 2026-05-27 | 2026-05-30 | Frontend | 10 |  | M2 - Khóa học & nội dung
T027 | Test tạo và publish khóa học | Kiểm thử quyền GV, upload cơ bản và HS chỉ thấy khóa published | RQ09 | PB09 | 2 | New | P0 | 2026-05-29 | 2026-05-31 | QA | 6 |  | M2 - Khóa học & nội dung
T028 | API lưu tiến độ bài học | Tạo/cập nhật TienDoBaiHoc theo sự kiện mở/hoàn thành bài | RQ10 | PB10 | 2 | New | P0 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | Backend | 8 |  | M2 - Khóa học & nội dung
T029 | UI học nội dung và hiển thị tiến độ | Màn hình xem bài, đánh dấu hoàn thành và phần trăm tiến độ | RQ10 | PB10 | 2 | New | P0 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Frontend | 8 |  | M2 - Khóa học & nội dung
T030 | Test tiến độ học tập | Kiểm thử lưu tiến độ, tiếp tục từ trạng thái gần nhất và quyền truy cập | RQ10 | PB10 | 2 | New | P0 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | QA | 5 |  | M2 - Khóa học & nội dung
T031 | API tạo bài tập | Tạo bài tập, deadline, số lần nộp và định dạng file cho phép | RQ11 | PB11 | 2 | New | P0 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | Backend | 8 |  | M3 - Bài tập
T032 | UI giao bài tập | Màn hình tạo/sửa/publish bài tập và danh sách bài tập theo khóa học | RQ11 | PB11 | 2 | New | P0 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Frontend | 7 |  | M3 - Bài tập
T033 | Test giao bài tập | Kiểm thử deadline, format, trạng thái publish và quyền GV | RQ11 | PB11 | 2 | New | P0 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | QA | 4 |  | M3 - Bài tập
T034 | API nộp bài | Upload file/link bài làm, ghi attempt và tự đánh dấu nộp trễ | RQ12 | PB12 | 2 | New | P0 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | Backend | 10 |  | M3 - Bài tập
T035 | UI nộp bài của HS | Form upload/link bài làm, hiển thị trạng thái nộp và lịch sử nộp | RQ12 | PB12 | 2 | New | P0 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Frontend | 8 |  | M3 - Bài tập
T036 | Test nộp bài | Kiểm thử nộp đúng hạn, nộp trễ, vượt số lần và file không hợp lệ | RQ12 | PB12 | 2 | New | P0 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | QA | 5 |  | M3 - Bài tập
T037 | API chấm bài và nhận xét | GV nhập điểm, nhận xét và lưu kết quả bài nộp | RQ13 | PB13 | 2 | New | P0 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | Backend | 8 |  | M3/M6 - Chấm bài
T038 | UI chấm bài | Danh sách bài nộp, form nhập điểm/nhận xét và hiển thị kết quả cho HS | RQ13 | PB13 | 2 | New | P0 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | Frontend | 8 |  | M3/M6 - Chấm bài
T039 | Test chấm bài | Kiểm thử điểm hợp lệ, nhận xét, quyền GV và audit log | RQ13 | PB13 | 2 | New | P0 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | QA | 5 |  | M3/M6 - Chấm bài
T040 | API ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm | CRUD câu hỏi, đáp án, độ khó và gắn môn học | RQ14 | PB14 | 3 | New | P1 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | Backend | 8 |  | M4 - Kiểm tra
T041 | UI quản lý câu hỏi | Màn hình nhập thủ công câu hỏi trắc nghiệm và danh sách câu hỏi | RQ14 | PB14 | 3 | New | P1 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | Frontend | 7 |  | M4 - Kiểm tra
T042 | Test ngân hàng câu hỏi | Kiểm thử đáp án đúng, validate dữ liệu và quyền GV | RQ14 | PB14 | 3 | New | P1 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | QA | 4 |  | M4 - Kiểm tra
T043 | API tạo đề và phiên thi | Tạo DeKiemTra, gán câu hỏi và tạo phiên làm bài cho HS | RQ15 | PB15 | 3 | New | P1 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Backend | 12 |  | M4 - Kiểm tra
T044 | UI làm bài trắc nghiệm | Màn hình làm bài, nộp một lần và xem kết quả khi công bố | RQ15 | PB15 | 3 | New | P1 | 2026-06-10 | 2026-06-13 | Frontend | 10 |  | M4 - Kiểm tra
T045 | Test tự chấm trắc nghiệm | Kiểm thử nộp một lần, tính điểm tự động và quyền xem kết quả | RQ15 | PB15 | 3 | New | P1 | 2026-06-12 | 2026-06-14 | QA | 6 |  | M4 - Kiểm tra
T046 | Service sinh BuoiHoc từ TKB | Sinh danh sách buổi học theo ngày trong học kỳ từ lịch đã publish | RQ16 | PB16 | 3 | New | P0 | 2026-06-08 | 2026-06-11 | Backend | 10 |  | M5 - Điểm danh
T047 | UI xem/hủy buổi học | Màn hình danh sách buổi học cho Giáo vụ/GV và trạng thái hủy thủ công | RQ16 | PB16 | 3 | New | P0 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | Frontend | 6 |  | M5 - Điểm danh
T048 | Test sinh buổi học | Kiểm thử sinh lịch theo kỳ, bỏ qua ngày ngoài kỳ và hủy buổi | RQ16 | PB16 | 3 | New | P0 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | QA | 5 |  | M5 - Điểm danh
T049 | API lịch sử điểm danh cá nhân | Trả lịch sử chuyên cần theo HS, môn và học kỳ | RQ17 | PB17 | 3 | New | P0 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | Backend | 6 |  | M5 - Điểm danh
T050 | UI xem lịch sử điểm danh | Màn hình HS xem lịch sử chuyên cần và cảnh báo ngưỡng đơn giản | RQ17 | PB17 | 3 | New | P0 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Frontend | 5 |  | M5 - Điểm danh
T051 | Test lịch sử điểm danh | Kiểm thử HS chỉ xem dữ liệu của mình và tổng hợp đúng | RQ17 | PB17 | 3 | New | P0 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | QA | 4 |  | M5 - Điểm danh
T052 | API cấu hình trọng số điểm | CRUD trọng số quá trình/giữa kỳ/cuối kỳ và ngưỡng đạt | RQ18 | PB18 | 3 | New | P0 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | Backend | 8 |  | M6 - Bảng điểm
T053 | UI cấu hình điểm | Màn hình thiết lập trọng số theo môn/học kỳ | RQ18 | PB18 | 3 | New | P0 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | Frontend | 6 |  | M6 - Bảng điểm
T054 | Test cấu hình trọng số | Kiểm thử tổng trọng số 100%, ngưỡng đạt và quyền Admin/Giáo vụ | RQ18 | PB18 | 3 | New | P0 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | QA | 4 |  | M6 - Bảng điểm
T055 | API nhập điểm và tính GPA môn | Lưu điểm quá trình/giữa kỳ/cuối kỳ, tính GPA và trạng thái đạt/rớt | RQ19 | PB19 | 3 | New | P0 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Backend | 12 |  | M6 - Bảng điểm
T056 | UI bảng điểm cho GV | Bảng nhập điểm theo lớp/môn/học kỳ và trạng thái tính toán | RQ19 | PB19 | 3 | New | P0 | 2026-06-10 | 2026-06-13 | Frontend | 10 |  | M6 - Bảng điểm
T057 | Test nhập điểm và khóa điểm | Kiểm thử điểm 0-10, tính GPA, audit thay đổi và khóa điểm | RQ19 | PB19 | 3 | New | P0 | 2026-06-12 | 2026-06-14 | QA | 6 |  | M6 - Bảng điểm
T058 | API bảng điểm HS | Trả điểm từng môn, GPA môn và trạng thái đạt/rớt cho học sinh | RQ20 | PB20 | 4 | New | P0 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Backend | 6 |  | M6 - Bảng điểm
T059 | UI xem bảng điểm | Màn hình HS xem điểm theo học kỳ và chi tiết môn | RQ20 | PB20 | 4 | New | P0 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | Frontend | 6 |  | M6 - Bảng điểm
T060 | Test quyền xem bảng điểm | Kiểm thử HS chỉ xem điểm cá nhân và dữ liệu hiển thị đúng | RQ20 | PB20 | 4 | New | P0 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | QA | 4 |  | M6 - Bảng điểm
T061 | API tạo hóa đơn học phí | Tạo HoaDon theo kỳ/lớp/học sinh và trạng thái công nợ | RQ21 | PB21 | 4 | New | P0 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | Backend | 10 |  | M10 - Tài chính tối giản
T062 | UI quản lý công nợ | Màn hình Admin tạo/xem hóa đơn và HS xem số tiền cần thanh toán | RQ21 | PB21 | 4 | New | P0 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | Frontend | 8 |  | M10 - Tài chính tối giản
T063 | Test công nợ học phí | Kiểm thử tạo hóa đơn, trạng thái và phân quyền dữ liệu | RQ21 | PB21 | 4 | New | P0 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | QA | 5 |  | M10 - Tài chính tối giản
T064 | API ghi nhận thanh toán thủ công | Lưu giao dịch, minh chứng và xác nhận thanh toán thủ công | RQ22 | PB22 | 4 | New | P0 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | Backend | 10 |  | M10 - Tài chính tối giản
T065 | UI gửi/xác nhận minh chứng | HS gửi minh chứng, Admin xác nhận và cập nhật trạng thái hóa đơn | RQ22 | PB22 | 4 | New | P0 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | Frontend | 8 |  | M10 - Tài chính tối giản
T066 | Test thanh toán thủ công | Kiểm thử minh chứng, xác nhận, audit log và cập nhật hóa đơn | RQ22 | PB22 | 4 | New | P0 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | QA | 5 |  | M10 - Tài chính tối giản
T067 | API nộp và duyệt đơn cơ bản | Tạo DonTu, trạng thái, file minh chứng và duyệt/từ chối | RQ23 | PB23 | 4 | New | P0 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | Backend | 10 |  | M13 - Đơn từ tối giản
T068 | UI đơn từ cho HS/Admin | HS nộp đơn; Admin/Giáo vụ xem, duyệt hoặc từ chối | RQ23 | PB23 | 4 | New | P0 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | Frontend | 8 |  | M13 - Đơn từ tối giản
T069 | Test đơn từ cơ bản | Kiểm thử nộp đơn, không sửa sau submit, duyệt/từ chối và lý do | RQ23 | PB23 | 4 | New | P0 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | QA | 5 |  | M13 - Đơn từ tối giản
T070 | Service notification in-app | Tạo ThongBao cho sự kiện bài tập, lịch đổi, điểm, hóa đơn | RQ24 | PB24 | 4 | New | P1 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Backend | 8 |  | Cross-cutting
T071 | UI trung tâm thông báo | Hiển thị danh sách thông báo, trạng thái đọc/chưa đọc | RQ24 | PB24 | 4 | New | P1 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | Frontend | 6 |  | Cross-cutting
T072 | Test notification sự kiện chính | Kiểm thử tạo, hiển thị và đánh dấu đã đọc | RQ24 | PB24 | 4 | New | P1 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | QA | 4 |  | Cross-cutting
T073 | Chuẩn hóa audit event | Xác định event và payload cho user, điểm, điểm danh, hóa đơn, phân quyền | RQ25 | PB25 | 4 | New | P1 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Backend | 6 |  | Cross-cutting
T074 | Ghi audit log trong service nhạy cảm | Bổ sung ghi NhatKyKiemToan/NhatKyThayDoiDiem cho thao tác chính | RQ25 | PB25 | 4 | New | P1 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | Backend | 8 |  | Cross-cutting
T075 | Test audit log | Kiểm thử log đầy đủ actor, thời gian, dữ liệu trước/sau và không xóa vật lý | RQ25 | PB25 | 4 | New | P1 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | QA | 5 |  | Cross-cutting